## Primeira Impressão
Campinas, 13 de janeiro de 2023
Rodrigo - Primeira Impressão |  |  | Cronograma Etapas - Primeira Impressão
Fase | Tópico | Dias úteis |  |  | Semanas
1 | Entender a cultura/ideia do negócio | 10 | Início de Projeto |  | 1 - 11
2 | Padronização e mapeamento de processos internos | 45 | Entender a cultura/ideia do negócio
3 | Desenho de novos padrões com sugestões de melhorias | 40 |  | Definição das metas e objetivos de atuação
4 | Análise de próximos passos | 15 |  | Definição da estratégia e diferencial do negócio
Tempo Total |  | 110 |  | Definição da missão, visão e valores
Padronização e mapeamento de processos internos
Reunião de alinhamento inicial
Verificação de processos internos que já têm padrão definido
| Legenda |  |  | Estabelecimento de padrão para processos sem padrão definido
| Reunião com sócios |  |  | Fluxograma da padronização e layout
| Comunicação com funcionários |  |  | Validação de fluxograma e layout
| Trabalhos internos |  |  | Revisão de fluxograma e layout
Nova validação de fluxograma e layout
Documentação de mecanismos para verificação do segmento de padrão
Gravação de vídeos explicando padrões estabelecidos
Divulgação interna de vídeos com padrão
|  |  | Desenho de novos padrões com sugestões de melhorias |  | 12 - 23
Reunião de alinhamento inicial
Estudo e documentação de gargalos e melhorias na produção
Reunião de alinhamento de ações imediatas para melhoria
Revisão e validação de melhorias
Implementação de melhorias
Validação de mudanças
Análise de próximos passos
Documentação geral até o momento
Análise e desenvolvimento de sugestão para próximos passos
Validação de planejamento