## Leo_PraticoCongelado
Campinas, 03 de janeiro de 2025
Fase | Tópico | Dias úteis |  |  | Semanas
1 | Diagnóstico e Planejamento | 20 | Início de Projeto |  | 1 - 7
2 | Implementação de Controle Financeiro | 30 | Diagnóstico e Planejamento
3 | Otimização de Processos Operacionais | 50 |  | Análise do negócio atual
4 | Monitoramento e Ajustes | 25 |  | Pesquisa de mercado e concorrência
Tempo Total |  | 125 |  | Definição estratégica do negócio (missão, visão, valores e metas)
JANEIRO 2025 - JUNHO 2025 |  |  |  | Mapeamento de processos Internos
Implementação de Controle Financeiro
Criação de ferramentas de controle (identificar uma para usarmos)
Definição de precificação e margens
| Legenda |  |  | Planejamento orçamentário
| Reunião com sócios |  |  | Controle de Estoque e Compras
|  |  | Otimização de Processos Operacionais |  | 7 - 23
Revisão de Processos Operacionais usando a filosofia Lean
Treinamento da Equipe
Gestão da Qualidade
Melhoria no Layout da Cozinha
Monitoramento e Ajustes
Acompanhamento de Resultados
Feedback de Equipe e Clientes
Plano de Sustentabilidade

## Matheus
Bragança Paulista, 12 de janeiro de 2023
Matheus - Comida Natural |  |  | Cronograma Etapas Matheus
Fase | Tópico | Dias úteis |  |  | Semanas
1 | Estabelecimento de missão, visão, valores e estratégia do negócio | 10 | Início de Projeto |  | 1 - 13
2 | Criação e divulgação de formulário | 10 | Estabelecimento de missão, visão, valores e estratégia do negócio
3 | Padronização e mapeamento de processos internos | 45 |  | Definição das metas e objetivos de atuação
4 | Construção de sistema para controle de estoque e atendimento à demanda | 25 |  | Definição da estratégia e diferencial do negócio
5 | Estabelecer sistema de gestão geral e financeira ideal para o segmento | 20 |  | Definição da missão, visão e valores
6 | Análise de próximos passos | 15 | Criação e divulgação do formulário
Tempo Total |  | 125 |  | Levantamento dos pré-requisito para novos funcionários
Construção de formulário
| Legenda |  |  | Levantamento de meios de divulgação
| Reunião com sócios |  |  | Envio de formulário pelos diferentes meios de divulgação
| Comunicação com funcionários |  | Padronização e mapeamento de processos internos
| Trabalhos internos |  |  | Reunião de alinhamento inicial
Verificação de processos internos que já eram feitos em outro local
Estabelecimento de padrão para processos sem padrão definido
Fluxograma da padronização e layout
Validação de fluxograma e layout
Revisão de fluxograma e layout
Nova validação de fluxograma e layout
Documentação de mecanismos para verificação do segmento de padrão
Gravação de vídeos explicando padrões estabelecidos
Divulgação interna de vídeos com padrão
|  |  | Construção de sistema para controle de estoque e atendimento à demanda |  | 14 - 26
Reunião para documentação e alinhamento sobre produção e demanda
Levantamento de soluções para controle de estoque (puxada do cliente)
Construção e documentação de sistema visual de controle de estoque
Validação/revisão de sistema
Estabelecer sistema de gestão geral e financeira ideal para o segmento
Classificação dos custos e receitas
Identificar controle do caixa ideal para o segmento
Instrução sobre mentalidade da gestão
Treinamento para uso de planilhas e ferramentas de controle
Análise de próximos passos
Documentação geral até o momento
Análise e desenvolvimento de sugestão para próximos passos
Validação de planejamento

## Primeira Impressão
Campinas, 13 de janeiro de 2023
Rodrigo - Primeira Impressão Gráfica Rápida |  |  | Cronograma Etapas - Primeira Impressão
Fase | Tópico | Dias úteis |  |  | Semanas
1 | Entender a cultura/ideia do negócio | 10 | Início de Projeto |  | 1 - 11
2 | Padronização e mapeamento de processos internos | 45 | Entender a cultura/ideia do negócio
3 | Desenho de novos padrões com sugestões de melhorias | 40 |  | Definição das metas e objetivos de atuação
4 | Análise de próximos passos | 15 |  | Definição da estratégia e diferencial do negócio
Tempo Total |  | 110 |  | Definição da missão, visão e valores
Padronização e mapeamento de processos internos
Reunião de alinhamento inicial
Conversa com funcionários e verificação de processos internos
| Legenda |  |  | Estabelecimento de padrão para processos sem padrão definido
| Reunião com sócios |  |  | Fluxograma da padronização e layout
| Comunicação com funcionários |  |  | Validação de fluxograma e layout
| Trabalhos internos |  |  | Revisão de fluxograma e layout
Nova validação de fluxograma e layout
Documentação de mecanismos para verificação do segmento de padrão
Gravação de vídeos explicando padrões estabelecidos
Divulgação interna de vídeos com padrão
|  |  | Desenho de novos padrões com sugestões de melhorias |  | 12 - 23
Reunião de alinhamento inicial
Estudo e documentação de gargalos e melhorias na produção
Reunião de alinhamento de ações imediatas para melhoria
Revisão e validação de melhorias
Implementação de melhorias
Validação de mudanças
Análise de próximos passos
Documentação geral até o momento
Análise e desenvolvimento de sugestão para próximos passos
Validação de planejamento

## Primeira Impressão - 2
Campinas, 10 de julho de 2023
Rodrigo - Primeira Impressão |  |  | Cronograma Etapas - Primeira Impressão
Fase | Tópico | Dias úteis |  |  | Semanas
1 | Automação do Whatsapp | 15 | Início de Projeto |  | Trabalho paralelo das fases
2 | Ações sobre Gargalos | 40 | Automação do Whatsapp
3 | Pesquisa de Mercado com Prospecção Ativa | 20 |  | Adaptação de mensagens automáticas
4 | Análise de próximos passos | 15 |  | Validação das mensagens automáticas
Tempo Total |  | 90 |  | Apresentação do resultado inicial para a equipe
Acompanhamento das automações (melhorias)
Ações sobre gargalos
Reunião de alinhamento inicial com a equipe
Adaptação de formulário de indicadores
| Legenda |  |  | Cálculos dos tempos de processamento
| Reunião com sócios |  |  | Produção de Gráfico de Balanceamento Operacional (GBO)
| Comunicação com funcionários |  |  | Estudo de tempos gargalos nos setores
| Trabalhos internos |  |  | Reorganização setorial ou operacional
| Acompanhamento e melhoria |  |  | Acompanhamento de reorganização
|  |  | Pesquisa de mercado com Prospecção Ativa |  | Continuação sequêncial das semanas
Conversa de alinhamento inicial
Definição de indicadores de prospecção
Estruturação de documento para prospecção
Validação de modelo de prospecção
Prospecção contínua
Análise de próximos passos
Documentação geral até o momento
Análise e desenvolvimento de sugestão para próximos passos
Validação de planejamento